|  |
| --- |
| **프로젝트 진행 계획서** |

|  |  |
| --- | --- |
| **프로젝트명** | 요리조리 |
| **강 사 님** | 김중운 강사님 |
| **발 표 자** | 류기현 |
| **version** | 1.0.0. |
| **최종 작성일** | 20.12.03. |

|  |
| --- |
|  |

# 1. 프로젝트 수행 일정

## 1-1. 프로젝트 추진 일정

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 일정** | | **2020.10.23 ~ 2021.01.08 (12주)** | | | | | | | | | | |
| **단계(주 단위)** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 프로젝트 계획 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 설계 | 기본설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 상세설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 개발 | 레시피 탭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 클래스 탭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 개인정보 탭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 공지사항 탭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 단위 통합 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 전체 통합 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 최종보고서 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[표1-1] 프로젝트 추진 일정

## 1-2. 단계별 세부 일정

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **일정** | **단계** | **작업** |
| 2020.10.23.  ~ 2020.10.30. | **프로젝트 계획** | 프로젝트 범위 확정  프로젝트 일정 확정  프로젝트 진행방향 확정 |
| 2020.10.31.  ~ 2020.11.06. | **기본설계** | 개발환경 정의  디자인 컨셉 및 디자인 시안 작업  요구사항 정의  시스템 구성도  스토리보드  유즈케이스 다이어그램 |
| 2020.11.07.  ~ 2020.11.13. | **상세설계**  **(레시피 탭, 개인정보 탭)** | 네이밍 규칙  테이블 정의서  클래스 다이어그램  ER 다이어그램 |
| 2020.11.14.  ~ 2020.11.20. | **개발** | 레시피 탭 (등록, 뷰, 상세보기)  개인정보 탭 (로그인, 회원가입, 정보수정)  통합검색 기능 |
| 2020.11.21.  ~ 2020.11.27. | **단위 통합** | 레시피 탭, 개인정보 탭, 통합검색 기능 통합 |
| 2020.11.28.  ~ 2020.12.04 | **상세설계**  **(클래스 탭, 공지사항 탭)** | 네이밍 규칙  테이블 정의서  클래스 다이어그램  ER 다이어그램 |
| 2020.12.05.  ~ 2020.12.11. | **개발** | 클래스 탭  공지사항 탭 |
| 2020.12.12.  ~ 2020.12.18. | **단위 통합** | 클래스 탭, 공지사항 탭 통합 |
| 2020.12.19.  ~ 2020.12.25.. | **전체 통합** | 전체 통합 |
| 2020.12.26.  ~ 2020.01.01. | **최종보고서** | 팀 프로젝트 완료 보고서 작성 |

[표1-2] 단계별 세부 일정